## Rappel correspondance Etat
Statut | Correspondance
OK | Recette OK
KO | Recette KO
À retester | Ticket corrigé par un développeur, à recetter à nouveau

## Rappel priorité ticket
Niveau de gravité | Correspondance
Bloquant | Problème ne permettant pas d'aboutir à son besoin, fonctionnalité KO,… (ex: je ne peux pas valider ma candidature)
Majeur | Problème ne permetant pas d'avoir une expérience de navigation optimale, mais ne bloquant pas l'utilisation. (ex: le mail de confirmation de mon inscription n'est pas mis en forme, mais les informations sont lisibles)
Mineur | Problème superficiel n'empêchant pas l'utilisation du site (ex: un titre n'a pas la bonne couleur,…)

## Cahier de recette - fonctionnel
Fiche Test N° | Ecran / Use case | URL | But du test | Test effectué | Résultat attendu du test desktop | Référence cahier des charges | Cas Spécifique tablette | Cas Spécifique mobile | Recette Desktop Chrome | Recette Simulateur Iphone X | Etat de la recette | Problème rencontré (si recette KO)
1 | Page d'accueil | http://localhost:3000/ | Vérifier l'affichage de la page d'accueil | Taper l'url et laisser la page charger | La page d'accueil s'affiche |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Bouton créer un compte | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton créer un compte | Taper l'url et clicker sur le bouton créer un compte en haut à droite | L'utilisateur est redirigé vers la page de création de compte |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Bouton se connecter | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton se connecter | Taper l'url et clicker sur le bouton se connecter en haut à droite | L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Boutons générer un kahoot | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement des boutons générer un kahoot | Taper l'url et clicker sur le premier bouton générer un kahoot, faire de même avec le deuxième | L'utilisateur est redirigé vers le formulaire de génération de kahoot |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Vidéo d'explication | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement de la vidéo d'explication | Taper l'url et lire la vidéo | La vidéo fonctionne |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Liens vers la page d'accueil | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement des liens vers la page d'accueil | Taper l'url et clicker sur le logo, en haut à gauche, puis sur le lien Accueil à droite du logo | Les deux liens redirigent vers la page d'accueil |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Lien créer un kahoot | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement du lien créer un kahoot | Taper l'url et clicker sur le lien créer un kahoot en haut à gauche | L'utilisateur est redirigé vers le formulaire de génération de kahoot |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Page de création de compte | http://localhost:3000/account/register/ | Vérifier l'affichage de la page de création de compte | Taper l'url et laisser charger la page | La page de création de compte s'affiche |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Bouton s'inscrire | http://localhost:3000/account/register/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton sinscrire | Taper l'url et remplir les champs de nom et mot de passe, puis clicker sur le bouton s'inscrire | L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil si la saisie est valide, sinon les erreurs s'affichent sur la page |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Lien connectez-vous ! | http://localhost:3000/account/register/ | Vérifier le bon fonctionnement du lien connectez-vous ! | Taper l'url et clicker sur le lien connectez-vous ! | L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion |  |  |  | OK | non tésté | OK
| Page de connexion | http://localhost:3000/account/login/ | Vérifier l'affichage de la page de connexion | Taper l'url et laisser charger la page | La page de connexion s'affiche |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton de connexion | http://localhost:3000/account/login/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton connexion | Taper l'url et remplir les champs de nom et mot de passe, puis clicker sur le bouton connexion | L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil si la saisie est valide, sinon les erreurs s'affichent sur la page |  |  |  | OK | non testé | OK
| Lien créer un compte | http://localhost:3000/account/login/ | Vérifier le bon fonctionnement du lien créer un compte | Taper l'url et clicker sur le lien créer un compte | L'utilisateur est redirigé vers la page de création de compte |  |  |  | OK | non testé | OK
| Page de génération de kahoot | http://localhost:3000/kahoot/generate/ | Vérifier l'affichage de la page de génération de kahoot | Après s'être connecté, taper l'url et laisser charger la page | L'utilisateur est dirigé vers le formulaire de génération de kahoot |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton valider | http://localhost:3000/kahoot/generate/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton valider | Remplir les champs du formulaire et clicker sur le bouton valider | Si la saisie est valide redirige vers la page d'affichage du kahoot généré, sinon affiche les erreurs |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton de déconnexion | http://localhost:3000/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton de déconnexion | Après s'être connecté, taper l'url et clicker sur le bouton de déconnexion | L'utilisateur est déconnecté est le bouton est remplacé |  |  |  | OK | non testé | OK
| Page d'affichage des kahoots générés | http://localhost:3000/kahoot/ | Vérifier l'affichage de la page d'affichage des kahoots générés | Après s'être connecté, taper l'url et laisser charger la page | La page d'affichage des kahoots générés s'affiche |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton poubelle | http://localhost:3000/kahoot/ | Vérifier le bon fonctionnement du bouton poubelle | Après s'être connecté et avoir généré un kahoot, taper l'url et clicker sur l'un des boutons poubelle en rouge | Le kahoot se suprimme |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton modifier | http://localhost:3000/kahoot/ | Vérification du bon fonctionnement du bouton modifier | Après s'être connecté et avoir généré un kahoot, taper l'url et clicker sur le bouton modifier | L'utilisateur est redirigé vers la page d'affichage du kahoot généré |  |  |  | OK | non testé | OK
| Bouton télécharger | http://localhost:3000/kahoot/ | Vérification du bon fonctionnement du bouton télécharger | Après s'être connecté et avoir généré un kahoot, taper l'url et clicker sur le bouton télécharger | L'utilisateur télécharge un ficher .xlsx sur son ordinateur |  |  |  | OK | non testé | OK